## Slide 1
회수 목표선과 자동 발동 관리
주차별 회수 목표와 미달 대응
“
”
주차별 회수 목표선을 수치로 확정하고, 미달 구간에서 자동 발동되는 조치와 재원을 사전 배정
달성률별 자동 발동 체계
90% 미만
미응답 독려 강화(문자·메일 재안내 2회 추가), 응답지원 창구 운영시간 연장
보고
주간 조사진행 현황에 기재
80% 미만 2주 연속
발송 추가 + 온라인 미응답 기업 CATI 전환, 조사원 1.2배 증원
보고
즉시 보고 및 대응 협의
70% 미만
예비표본 투입, 회수 취약 셀 답례(‘모름’·구간 응답 포함)
단가 상향(차등 재원 5,000천원 내)
보고
즉시 보고 + 대책회의 요청
민감문항 회송률 70% 미만 또는
연동대상 확인율이 실측 전체(10.2%)를
크게 밑돌 때
회송률 미달은 자기기입 안내 재설계, 확인율이 실측 전체를 밑돌면
선별조사 재실시 후 발송량 재산정
보고
착수보고 기준 변경 협의
본조사 8주 누적 목표
1
2
3
4
5
6
7
8
10%
300개사
25%
750개사
42%
1,260개사
58%
1,740개사
72%
2,160개사
84%
2,520개사
93%
2,790개사
100%
3,000개사
5·59쪽 D+5~12주와 동일 기준
운영·보고 원칙
1
발동 기준 충족 시 필요한 추가 접촉·독려 재원은
회수 예비비로 별도 편성하며, 미사용분은 발주기관과
협의해 추가 분석에 전용
2
회수 목표선·발동 기준은 착수보고회에서 공유하고
주차별 달성 여부를 주간 현황에 보고
3
회수 목표선 미달이 3주 연속되면 유효표본 목표 또는
조사 기간의 조정을 발주기관과 협의
※ 주차별 목표는 본조사 8주(D+5~12주) 운영 기준이며, 계약일 확정 후 착수보고서에서 재산정

## Slide 2
조사원 선발 및 교육
조사원 투입 규모와 운영 조직
“
”
규모가 큰 기업일수록 일반적인 대표전화 접촉이 어렵기 때문에,
업종·매출액 규모별 전담 조사원과 예비조사원을 배치해 이탈 위험을 예방
투입 설계 기준
1
온라인 자기기입 중심: 조사원은 판별조사
접촉·미응답 독려·전화조사(CATI)·현장 보완에 집중
2
유효표본 3,000개사와 업종 5구분 × 규모 2구분,
10개 관리 단위 물량에 비례해 배치
3
접촉이 어려운 총에는 경험 조사원을 우선 배치하고
예비조사원으로 이탈에 대비
예비조사원 10% 확보
역할별 운영 조직
총괄 슈퍼바이저(SV)
지역별 조사 총괄·품질 관리
판별조사팀(전화)
수탁거래 여부·원재료 비중·연동제 도입 여부 확인
→ 연동대상 후보 축소 → 담당자 연락처 확보
→ 판별 4문항 자기기입 링크 안내
거래금액 1억원·대금지급 90일 요건은 자기기입 문항에서 확정
온라인 독려·응답지원
자기기입 안내·독려·응답 오류 실시간 지원
CATI 조사팀
온라인 미응답 기업 전화 병행 조사
검증·에디팅팀
회수자료 검증·보완 관리
배치 원칙
유효표본 3,000개사와 10개 관리 단위 물량에 비례 배치하고, 예비조사원 10%를 확보(세부 인원 서식2)

## Slide 3
통계산출 및 결과 분석
가중치 산정과 정밀도 검증
“
”
설계가중부터 무응답 보정·사후층화까지 단계별로 가중치를 산정하고, 상대표준오차·설계효과로 정밀도를 정직하게 검증
1
설계가중
w = 1/π1, π1 = nh / Nh (층 h 발송 추출확률)
연동대상 여부는 고정 속성이므로 가중치에 곱하지 않고 부분모집단 추정으로 처리
층별 추출확률 역수·
연동대상은 부분모집단 추정
2
무응답 보정
로지스틱 회귀로 응답성향점수를 산출해 역수를 조정계수로 적용
변수: 업종 구분, 기업규모, 재무구간(미등록 별도), 소재지, 연락처 경로, 발송 모드
분산팽창계수 10 초과 변수 제외
무응답 편의 보정·
조기 응답자와 후기 응답자 비교
3
사후층화·벤치마킹
모집단 Nh 기준 사후층화·반복비례가중 (raking)
업종 구분별 D̂ₕ 를 전국
규모에 정렬하고 셀은
그 안에서 배분
4
정밀도 평가·항목무응답
deff = 1 + CV2(w), neff = n / deff, RSE = SE / 추정값
SE는 테일러 선형화, 사후층화 분산은 잭나이프 재표집으로 산출
반영률은 분자·분모가 모두 유효한 기업만 산출; 매출·원가는 같은 층 안에서 핫텍 대체
회피 문항 무응답은 층 단위 집계, 체결여부 ‘모름’은 도입률에서 제외하고 제외율·지표별 대체율 공표
유효표본·상대표준오차 검증,
핵심 지표 항목무응답 편의 통제
공표·정밀도 기준
1
층 배분 치우침은 설계가중·사후층화로 보정하고,
절단 편의는 절단 전후 추정값 차이로 보고.
거래 단계별 도입률·이행률·인지도를
추가 표본 없이 교차 산출
2
도입률·이행률: 상대표준오차 3% 이내 설계 목표 (3,000개사·설계효과 1.5 적용 시 2.2%) 회피율·반영률: 표본오차 ±2%p 이내
(같은 조건 ±1.0~1.3%p), 상대표준오차 15% 이하
3
공표 원칙:
RSE 15% 이하 / 15~25% 사용상 주의 /
25% 초과 공표 제외 후 인접 층 통합
※ 근거: 「통계승인업무 처리지침」·「표본설계 및 관리지침」 — 세부 검토기준은 승인 협의 시 현행 지침으로 확인

## Slide 4
2026 납품대금 연동제 실태조사 제안서
8. 국가승인통계 편입 로드맵
승인 요건별 사전 대응
“
”
승인 심사 요건에 로드맵을 항목별로 대응하고, 재단 DB와 성격이 다르다는 점을 제시해 사업의 정당성을 확보
승인 요건
시범 산출물
본조사 보완
1
모집단 정의·정확성
실측 Nₕ·추정 Mₕ, CV 목표
전국 실측 접근
2
조사표 적정성
예비조사 확정
4개 부문·효과성 확정
3
유사·중복성
유사·중복 통계 검토서
재단 DB와 성격 구분 확정
4
응답률·공표계획
목표 회수율 확인·공표률
승인 공표
자료 성격 구분
재단 연동제 DB
행정·신고 기반 자기선택 자료
대표추출·발송대상 선정에는 미사용
응답 검증·산출 대조에 활용
본 실태조사
SBR 확률표본
미도입·회피·효과성 실측
두 자료는 대체가 아니라 상호 보완 관계
2년 편입 준비
1
시범조사에서 방법을 표준화
2
고도화 단계에서 전국·30개 중분류로 확장해 승인 신청
3
연간 로드맵에 RFP 6개 요소 포함:
조사대상·조사방법·모집단·표본설계·소요예산·추진일정
국가데이터처 협의 시 시행규칙 제12조 각 호의 8종 서류를 사전 준비
작성 필요성 | 작성 필요성은 성과지표 마련 개선 요구와 정책 성과 대시보드 수요로 설명

## Slide 5
국가승인통계 심사기준 사전 대응
승인 심사표 기준을 설계에 내재화
“
”
「통계승인업무 처리지침」 승인 심사기준(별표)에 본 조사 설계를 미리 맞춰 편입 리스크를 줄임
4대 심사기준 대응
1
유사·중복성(별표1)
지침 요구사항
작성목적·포괄범위·분류기준·작성주기
및 조사항목 종합 검토
본 조사 사전 대응
비교 대상은 수탁·위탁거래 정기 실태조사와
중소기업실태조사 2종
2
표본설계
지침 요구사항
모집단·추출틀 정확, 목표오차,
확률추출, 가중·추정식
본 조사 사전 대응
SBR 392,054 추출틀·제외대상 명확 /
층별 멱배분(착수 시 확정) / 확률표본 / 가중값·추정식 명시
3
공표 표본 충분성
지침 요구사항
세분 통계표 셀별 응답표본 확보
본 조사 사전 대응
설계 하한 셀당 30개사, 공표 하한 분모 30개사 /
미달 셀은 사전 확정 병합표에 따라 인접 층 통합
4
행정자료 활용
지침 요구사항
모집단 활용·조사항목 검증 3구분·추진일정
본 조사 사전 대응
SBR은 모집단 구축, 재단 DB는 응답 검증 전용으로
구분 활용하고 단계별 일정 제시
승인 신청 준비
1
시범조사 단계부터 승인 심사표 기준을 설계에 내재화해 내년 승인신청 시 재작업 없이 편입
2
승인신청 첨부서류(시행규칙 제12조 각 호)와 소요예산 산정서를 국가데이터처 협의용으로 사전 작성·지원
※ 출처: 「통계승인업무 처리지침」(통계청예규 제295호, 2025.4.1. 시행) — 별표 세부 기준은 승인 협의 시 확인

## Slide 6
2026 납품대금 연동제 실태조사 제안서
유사·중복통계 비교와 차별성
문항 단위 대조로 중복률 산출
“
”
기본항목을 제외한 문항 단위 대조표를 예비조사 확정 시 작성하고, 대응 문항 수 ÷ 본 조사 문항 수로 중복률을 산출
비교 축
수탁·위탁거래 정기 실태조사
본 납품대금 연동제 실태조사
1
조사 목적
상생협력법 제27조가 열거한 조문(제21조·제21조의2·
제22조·제22조의2·제23조·제25조) 이행 점검,
위반 시 개선요구 등 행정처분
제도 운영 현황과 성과를 정량화한
정책 기초통계 산출
2
모집단·표본틀
위탁기업과 그 거래상대 수탁기업의 거래관계 기반 표본
기업통계등록부(SBR) 기준 30업종 × 중·소기업
2규모 확률표본
3
핵심 조사항목
약정서 발급, 대금 지급기일 준수, 부당 감액·대금결정,
기술자료 요구
미도입 사유, 대금 반영률, 회피 실태,
에너지경비 연동 준비도, 도입 효과성
4
산출 단위
위반의심 기업 수·개선 금액
적용대상 대비 도입률·이행률·회피율·반영률
(업종·규모별)
중복 판정 원칙
1
중소기업실태조사와도 대조:
기본항목은 중복률 산정에서 제외하고,
기초현황을 뺀 조사항목으로 판정
수·위탁거래 항목은 거래 보유 여부에 한정
2
대조표 4개 열:
문항번호 · 항목명 · 타 조사 대응 여부 · 중복 판정
Q1 업종 = 기본항목 제외
Q7 연동약정 체결여부 = 대응 있음·중복
Q12 미체결 사유 = 대응 없음
Q18 대금 반영률 = 대응 없음
3
공정위 하도급거래 실태조사와 구분:
하도급법 적용 대상 거래에 한정되는 반면,
본 조사는 상생협력법상 중견·중소,
중소·중소를 포함한 전체 수·위탁 관계를
SBR 확률표본으로 포괄
※ 기준: 「통계승인업무 처리지침」 별표1 유사중복통계 판정기준 — 작성목적·포괄범위·분류기준·작성주기 및 조사항목 종합 검토

## Slide 7
국가승인통계 법정 첨부서류 준비
/ 시행규칙 제12조 산출물 1:1 매핑
“
”
통계법 시행규칙 제12조 법정 첨부서류 8종 중 해당 7종에 본과업 산출물을 1:1 대응시켜 사전 작성·제공
7종 법정서류 대응
1
통계 작성 기획서
목적·모집단·조사방법·공표계획(성별구분 해당 여부 명기)
착수보고 후
2
지침서 또는 요령서
조사 참여지침서·조사원 교육지침·내검 규칙서
실사 착수 시
3
조사표 등 자료수집 서식(성별 구분란 포함)
판별 4문항 + 본설문 4개 부문, 분기 로직, 지표별 문항 대응표
예비조사 종료 후
4
통계결과 표·서식
지표 7종 × 업종별·규모별 통계표 서식과 병합 규칙
자료검증 후
5
용어 및 해설자료
지표·변수 정의서, 연동 적용 요건, 예외 사유 용어 해설
최종보고 시
6
표본설계 명세
층별 멱배분(α=0.4, 착수 시 확정)·추출률, 가중치 w=1/π1, 모집단 M=N×p̂ 추정
표본 확정 시
7
행정자료 활용 판단 결과
SBR 모집단 구축·재단 DB 응답 검증의 활용·비활용 범위
선별조사 종료 후
신청 지원 범위
1
각 문서는 시행규칙 제12조 각 호의
명칭 그대로 작성해 승인신청 시
재작업 없이 편입
제8호 국제기구 기준은 해당 기준 부재로 미첨부
2
소요예산 산정서는 RFP 로드맵 6요소
대응 문서로 별도 작성 / 심사 질의
(표본오차·항목무응답 대체·기업규모 기준 개편)
설명자료 지원
3
통계작성기관·승인신청인은 착수보고 시 확정 /
승인 신청·국가데이터처 협의는
발주기관·소관부처 주관 /
본사는 기술문서 작성·설명 지원
(RFP 수행역할)

## Slide 8
국가승인통계 편입 2년 로드맵
시범조사에서 승인 신청까지
“
”
본 과업(시범조사)에서 승인 신청까지의 소요 일정을 2년 단계로 제시하고, RFP가 예시한 6개 요소를 단계별로 배치
01
02
03
04
2026년 | 본 과업
사전 선별조사(D+2주)
1차 판별조사(본조사 발송 내, D+5주~)
본조사 유효표본 3,000개사(D+5~12주)
자료검증·가중치·통계표(D+13~15주)
최종보고·기술문서 제출(D+16주)
조사대상·조사방법·모집단·표본설계 확정
2027년 1분기 | 신청 준비
시행규칙 제12조 첨부서류 최종 보완
발주기관·소관부처 사전 협의
유사·중복성 검토서 작성
소요예산 산정·추진일정 확정
2027년 중반 | 승인 신청
조사표·표본설계 명세를 신청 전 확정해 첨부(시행규칙 제12조 제3·6호)
신청서 제출
심사 질의(표본오차·항목무응답· 기업규모 기준) 대응
조사방법·표본설계 보완
2027년 하반기 | 승인·전환
승인 취득 후 자료수집 개시 (개시일 D-30 신청 완료 상태)
제조·건설 26개 중분류 공표 단위 확장
첫 해는 기존 공표 10개 단위 계열 병행 산출
정기통계품질진단 대비
전 요소 반영·차기 조사 설계
로드맵 운영 원칙
1
RFP 6개 요소: 조사대상·조사방법·모집단·표본설계·소요예산·추진일정 — 단계별로 누락 없이 배치
2
2026년은 시범 단계에서 방법을 표준화하고, 2027년 승인 신청 시 재작업 없이 편입
3
자료수집 개시 30일 전 신청을 기준으로 역산 / 부득이한 경우 사유서 첨부 15일 전 /
첫 승인통계 작성연도는 2027년분 / 계약일·심의 일정에 따라 착수보고서에서 확정
※ 「통계법 시행령」 제24조제1항

## Slide 9
정기통계품질진단 6대 차원 대응
전 과정 품질관리와 고배점 절차 집중
“
”
정기통계품질진단 6대 차원 대응표로 전 과정 품질을 관리하고, 고배점 절차에 역량을 집중
6대 품질 차원
1
관련성
이용자 요구·정책 목적 반영
본 조사 대응
발주기관 자문, 연동제 정책 목적에 정합
2
정확성
표본·비표본오차 최소화
본 조사 대응
판별조사와 가중치 보정, 5단계 검증
3
시의성
계약일 기준 일정 준수
본 조사 대응
상대일정 준수, 성과물 4종 제출시기 준수
4
비교성
시계열 비교 기반 확보
본 조사 대응
업종 30개 분류 원자료 보존, 10차↔11차 연계표
5
접근성·명확성
자료 접근·메타 제공
본 조사 대응
통계표·메타데이터·원자료 DB화, 변수 정의서 납품
6
일관성
조사 내·외부 지표 정합
본 조사 대응
지표 정의서 확정 후 기준 불변, 2026년을 별도 기점으로 선언
품질진단 사전 준비
✓
품질진단 배점은 설계·수집·처리·분석 절차에 집중되므로
이 절차군에 역량을 배정
✓
절차별 배점은 승인 협의 시 해당 연도 기준으로 확인
✓
편입 후 정기품질진단: 기본 → 심층 6종 → FGD → 개선과제
✓
통계정보보고서 초안을 최종보고 시 제출해 발주기관 검토 후 확정
통계 개요·작성목적·모집단·조사단위·조사방법·표본설계·추정방법·공표계획·이용상 유의사항
※ 기준: 정기통계품질진단 기준 — 승인 협의 시 해당 연도 기준으로 확인, 절차별 가중치는 재확인

## Slide 10
2026 납품대금 연동제 실태조사 제안서
2. 사업비 소요명세서
비목별 산출내역과 예산 정합
“
”
비목별 산출내역을 금액으로 제시하고, 합계를 사업예산 120,000,000원에 정확히 정합
비목별 산출
직접인건비 | 16명 · 6.02 M/M · 등급별 기준단가 × 참여율 × 3.5개월 (61쪽 참여율 합 172%, 인원별 소계 서식2 참조) | 35,934,946원
직접경비(조사비) | 사전 선별조사 · 발송 · 독려 · 응답 확보 · 자료검증 · 시스템 등 9개 항목 | 60,265,150원
일반관리비 | (①+②) × 5% | 4,810,005원
이윤 | (①+②+③) × 8% | 8,080,808원
부가가치세 | 공급가액 × 10% | 10,909,091원
1
2
3
4
5
총 사업비
120,000,000원
—
사업예산 대비 ±0원
=
공급가액 109,090,909원
+
부가가치세 10,909,091원
직접경비 9개 항목
사전 선별조사 5,600 · 발송 3,078 · 전화독려 10,500 · 응답 확보 20,000 · 자료검증 4,500 · 시스템 5,000 · 교육 2,000 · 인쇄 2,000 · 회수 예비비 7,587
단위: 천원 / 회수 예비비 끝수 150원 포함
산정 · 집행 원칙
1
직접인건비: 「2026년 학술연구용역 인건비
기준단가」(행정안전부) 등급별 참여율과
투입기간 적용
일반관리비 · 이윤: 「예정가격작성기준」
용역 한도 내 5% · 8%
2
회수 예비비는 목표선 미달 시 집행하고,
미사용분은 발주기관 협의로 추가 분석에 전용
판별 응답률 손익분기 39.6%:
협조공문 · 기보유 정보 사전입력 · 답례품 ·
온라인 전환으로 달성
3
실측이 39.6%를 밑돌면
D+3주 확정보고에서 발송량 · 비목 재산정
물량: 선별 유효응답 705개사 · 본조사 발송
51,282건 · 유효표본 3,000개사 —
발송량 산정 · 회수 목표선과 동일 기준
※ 조사 단가는 착수 시 발주기관과 확정

## Slide 11
2026 납품대금 연동제 실태조사 제안서
Ⅲ | 과업 관리 방안
5. 데이터 품질관리와 민감문항 운영
반복 지적 항목의 사전 대응
“
”
탈법 신고의 보복우려를 익명·비식별 방식으로 완화하고, 통계품질진단이 반복 지적하는 3개 항목에 미리 대응
5대 품질 리스크와 대응
1
민감문항
탈법·불공정 신고 시 보복우려로 응답 회피
본 조사 사전 대응
온라인 자기기입 전용, 응답거부 코드 부여,
비식별 집계 공표 및 원자료의 발주기관 이전을 사전 고지
2
모드효과
조사방법에 따른 응답 차이
본 조사 사전 대응
조사표 동등성 확보·사전입력 균등화·모드 변수 기록
(민감문항은 모드 분리 예외)
3
모집단 정의
모집단 실측·추정 근거 미비
본 조사 사전 대응
SBR 실측 Nₕ + 판별조사 업종 구분별 실측 p̂ₕ로
연동대상 모집단 확정
4
무응답 보정
무응답 편의 미보정
본 조사 사전 대응
응답성향 가중과 집계 단위별 사후층화,
조기·후기 응답자 비교로 편의 검정
5
시계열 단절
분류 개정·제도 변화에 따른 계열 단절
본 조사 사전 대응
11차 정렬 + 10차 연계표 및 업종별 가중평균 브리지 계수 /
원자료 30분류 보존 / 에너지경비 병렬 정의 /
선행조사와 모집단·분모가 달라 계열을 접합하지 않고
2026년을 별도 기점으로 선언
운영 원칙
1
품질은 관련성·정확성·시의성·비교성·일관성·접근성의 6대 차원으로 관리
2
민감문항은 온라인 자기기입 전용 / 전화 응답 시 자기기입 링크 회송 / 회송 완료율을 주간 현황 지표로
기재하되 개별 독려는 하지 않음
3
층별 회송률 70% 미만이면 해당 층 회피율 공표를 유보하고
결측률을 함께 표기 / 비식별 집계 공표 및 원자료 이전 사전 고지
4
2026.12.3 에너지경비 확대에 대비해 원재료 기반·에너지 포함 조사대상을 병렬 정의·구분 수집 /
정기품질진단 절차에 사전 대비하고 통계정보보고서 작성 지원
※ 기준: 정기통계품질진단 기준 — 승인 협의 시 해당 연도 기준으로 확인