## Slide 1
조사 결과를 재단이 바로 쓰는 정책 판단 자료로 제공
② 기대성과 및 활용
“
”
조사 결과를 재단이 바로 쓸 수 있는 형태로 정리하여 제공
정책 성과보고와 제도 개선 논의의 근거로 활용
최종보고서에 포함하는 정책 판단 자료 4종
재단의 활용 시점
01
업종별 취약 지점 진단
이행률이 전국 평균보다 낮은 업종과 회피율이 높은 업종을 표로 제시
각 업종의 생산원가구조와 거래 조건에서 원인이 어디에 있는지 함께 서술
02
표준 연동산식 설계 기초 자료
업종별 생산원가구조와 주요 원재료 의존도, 에너지경비 비중을 산출
업종 특성에 맞는 연동 산식과 조정 주기 설계의 근거로 제공
03
제도 개선 우선순위
미체결 사유와 제도 애로 응답을 업종별로 교차
어느 지점을 먼저 손봐야 효과가 큰지 순서를 제시
04
차년도 조사 설계 제언
이번 조사에서 확인된 응답 편차와 문항 반응을 근거로
차년도 조사표와 표본 규모 조정안을 제시
01
시점
최종보고 시
재단이 하는 일
정책 성과보고 작성
본사 지원
수식이 포함된 엑셀 대시보드를 제출하여 재단이 직접 조건을 바꿔 재집계
02
시점
국회 질의와
언론 대응
재단이 하는 일
수치 확인과
답변 작성
본사 지원
접수 당일 착수,
3영업일 이내 1차 회신, 7영업일 이내 확정 자료
03
시점
제도 개선 논의
재단이 하는 일
소관부처 협의
본사 지원
취약 업종 점검표와 표준 연동산식 기초 자료를 근거로 제공
04
시점
차년도 조사 발주
재단이 하는 일
과업 설계
본사 지원
조사표와 지표 정의서, 표본설계 명세를 그대로 이어 쓸 수 있는 형태로 납품
05
시점
과업 종료 후 1년
재단이 하는 일
추가 확인
본사 지원
기투입 연구팀의 잔여 가동시간으로 대응, 추가 비용 미발생
수행지원 10점
수식 포함
엑셀 대시보드
3·7영업일 대응
종료 후 1년 무상 지원
보고서 제출에서 끝나지 않고, 성과보고 · 현안 대응 · 제도 개선 · 차년도 설계까지 활용
재단이 직접 재집계하고 필요한 시점에 바로 확인할 수 있는 실행형 결과물로 납품

## Slide 2
참여인력별 책임과 투입체계
조직도 및 업무분장
“
”
참여인력별 담당 과업과 투입 단계를 명시하여 책임 소재를 분명히 함
총괄 책임
하동균
과업 총괄 · 발주기관 협의 · 최종보고
전 기간
사업 책임(PM)
김유미
과업 설계 · 일정과 품질 관리 · 수시 요청 대응
전 기간
연구·분석
전영일
조사 기획과 결과 분석
조사항목 설계 · 지표 정의서 · 결과 분석과 보고서 작성
D+1주
~ 종료
공원식
결과 검증과 재무정보 연계
응답값 교차검증 · 재무정보 대조 · 이상치 판정
D+8주
~ 종료
강지현
연구분석 보조
통계표 작성 보조 · 자료 정리
D+10주
~ 종료
실사·홍보
김은진
조사 총괄 관리
판별조사와 본조사 실사 총괄 · 조사원 교육
D+3주
~ D+13주
김영미
사업체조사 관리
CATI 운영 · 통화 모니터링
D+5주
~ D+13주
이하나
조사 결과 검증
회수자료 검증 · 미응답 관리
D+6주
~ D+14주
유주희
조사 홍보자료
협조공문과 안내자료 디자인
D+2주
~ D+4주
자료처리·검증
진병운
자료처리 총괄
데이터 검증 체계 운영
D+8주
~ 종료
김진영
에디팅과 코딩 관리
자료 정제 · 코드값 부여
D+10주
~ D+14주
이환
데이터 검증과 자료처리
내검 규칙 적용 · 가중치 산정
D+10주
~ 종료
시스템·명부
박진오
온라인 조사 시스템 개발
조사 페이지 구축 · 사전 입력 구현
D+2주
~ D+6주
김동철
표본명부 관리
SBR 명부 현행화 · 연락처 확보 관리
D+1주
~ D+8주
총괄 책임과 PM이 전 기간을 관리하고, 연구 · 실사 · 자료처리 · 시스템 기능을 단계별로 투입
담당 과업과 투입 시점을 사전에 고정하여 일정 · 품질 · 산출물의 책임 소재를 명확화